中山大学肿瘤防治中心空调零星改造工程采购需求

一、总体说明

1、响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

- 2、标注“★”的条款为评标时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效响应。标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不满足者将会被严重扣分，不作为无效响应条款。

★3、供应商如获成交资格，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，成交供应商如有违反或损害招标人利益的，招标人有权终止与成交供应商签订的服务合同。

4、供应商应在密封报价中同步递交电子版响应文件，包括word、excel等可编辑形式和盖章版扫描件。

★5、供应商响应本项目的项目负责人应为公司员工，并提供本项目采购截止时间前6个月任意一个月的社保缴纳证明。

二、项目概况

1、项目基本情况

1.1、项目地点

越秀院区：越秀院区1号楼、越秀院区2号楼、越秀院区放疗中心、青菜岗体检中心、先烈南路19号大院、新港东路宿舍区、水荫西宿舍区、犀牛北街宿舍区、天河南二路六运六街宿舍和大学城实验室、中山大学北校区实验室、华泰办公区、华泰宿舍区；

黄埔院区：黄埔院区1号楼、黄埔院区2号楼、腾飞园实验室、合景天峻宿舍公寓；

1.2、项目内容

越秀院区及黄埔院区所有单项工程总造价在人民币20万元及以下的空调通风安装改造工程，供应商直接提供工程实施服务。供应商需具备与本项目所需服务相关的一切设施及人员，提供具体实施工程所需的一切设备及材料。

1.3、项目周期

自合同生效之日即X年X月X日起3年，或执行至合同总金额之时，并以先到者为准。

1.4、项目采购预算

本项目采购预算为输入金额元（大写金额输入大写金额）。

本项目报价应按附件1报价清单格式、内容进行报价，投标人不得对报价清单说明、格式、工程量等内容作任何修改，否则招标人将其作为无效投标处理。

2、计价方式及结算方式

本项目单价包干，按实结算，本项目结算方式及要求如下。

▲（1）每个项目实施前，须报出预算和实施方案给发包人，并须经发包人完成院内立项审批手续后方可开工。超过3万元的改造项目及复杂有多个方案项目，施工单位需要提交方案给业主部门进行确认。

★（2）本工程优先采用合同工程清单约定的固定单价进行结算，并尽量采用有合同工程清单单价的项目进行施工。

▲（3）工程量确认：双方签字的“工程量签证单”应包括数量、总金额、型号、品牌、计算稿；工程量按实际现场测量计算，完成施工后承包人7天内提交签证资料，发包人接收并确认资料完整性后，承包人7天内组织验收，双方对“工程量签证单”签字确认。如某一方对工程量相关数量存在异议的，应由双方在修改处签名确认。

▲（4）验收结算资料：施工方应在每月25日前完成上一个月竣工项目的验收、签证材料汇编，并经复核后提交给甲方经办人；逾期将在当月服务扣分10分（或更高）；甲方将在十个工作日完成审核。施工方应在每季度次月25日完成季度的结算资料汇编并复核后提交到甲方造价审核人；逾期将在当月（或当季）服务扣分20分（或更高）；甲方将在二十个工作日完成初步审核。

★（5）合同工程单价价格确定方法：

1）合同工程清单内项目，结算金额=承包人实际完成工程量*合同单价。合同单价=合同工程清单综合单价限价×(1-投标下浮率)。

2）合同工程清单外项目，依据广东省现行的建设工程计价规则进行计价，结算软件采用广联达计价软件，有推荐品牌的材料优先采用施工期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息，没有推荐品牌的参考施工期广州地区建设工程常用材料综合价格，人工、机械台班价格执行施工同期广州市造价站公布的信息价，项目措施费及其他项目费：按施工同期相关计价办法计算；最终价格需按投标报价承诺的合同工程清单外下浮率进行下浮；

3）审查工程预结算时，当发包人或其委托的咨询单位的结算终审核减额大于5%（不含5%），所有造价审核费用由承包人承担。

（6）每季度发包人按照正式出具审计意见的工程结算书及合同条款进行付款，未出具审计意见的工程结算书顺延至下一季度，审计完毕双方签字确认。

（7）建设项目开工和施工阶段，施工单位做好图片（拍摄主材的外观及铭牌等，照片宜附有时间和简要内容水印）、录像等记录存档备查。施工单位项目管理人员应在进场前备好工程量签证模版。

▲（8）施工单位接到业主报修指示（接到改造申请单或紧急口头任务）后1个工作日内派技术人员到现场查勘，查勘现场后2个工作日上报预算和提供施工方案。申请单由施工单位做好台账记录。

（9）越秀院区及黄埔院区腾出一个房间给施工单位作为仓库堆放日常施工材料、和施工机具等，仓库要保持干净整洁。

▲（10）关于项目结算办法有关条款：1）合同内发生工程量参照合同有关单价执行，合同内单价均属于全费用综合单价，不在考虑其余措施费用，其余争议条款按照合同有关条款执行或双方开会讨论。2）合同外发生工程量按广联达清单计价进行组价，措施项目费按实际计取，预算包干费不在计取，下浮率按合同有关条款进行下浮，工程量清单计取参照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》，定额套用参照《广东省通用安装工程综合定额2018》及结合现有结算办法《中山大学肿瘤防台中心零星修缮工程管理细侧》执行。

（11）关于人工补贴签证情形：（1）因院方原因造成窝工的项目；（2）当施工耗材较少，以人工为主的项目（合同清单外）；（3）特殊材料需多处寻找采购定制的项目（合同清单外）；（4）需施工单位耗时清理工作面的项目。符合补工条件的，按现场实际参与人数及施工时长给予签证，现场管理人员须加强监督，做好图片、录像记录备查。签证工日最高不得超过实际用工数的2倍。

（12）合同清单外，赶工措施费计取条件：1）国家法定节假日安排的施工项目；2）经项目负责人许可，确实有必要在夜间施工（18：00后）的项目；3）突发抢修、赶工施工、扰乱原计划安排施工的项目，分部分项合计*0.4%。

（13）合同清单外，夜间施工费：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目，费率按定额规定执行。

（14）超3万以上项目由科室小组成员进行施工方案可行性论证，经科室领导同意，有小组成员签名确认方可施工，严格控制单项项目结算结算价不得超预算造价10%，1）若施工过程中变更施工方案影响总造价超出10%的，必须由项目管理人员提出变更申请，按流程办理审批。2）对于结算时超过变更预算造价10%以上项目，施工单位和现场管理人员提交书面书面上报科室领导审批。

★（15）施工单位送审结算资料后，发包人组织项目负责人、科室造价审核员和科室经济审核岗对施工单位送审工程量进行随机抽查，抽查比例不小于送审金额的20%（预算超过5万元的项目为必查项目），一审阶段根据抽查项目审减情况进行整体审核，具体规定如下。

结合抽查审减率进行阶梯性考核，抽查部分审减率为A%，

①若A%≤2%，该期全部送审结算按照A%进行核减；

②若2%＜A%≤5%，在前述基础上，超出2%部分按1.5倍核减，即该期全部送审结算按（2+1.5*（B-2））%核减；

③若A%＞5%，在前述基础上，超出5%部分进行2倍核减，即该期全部送审结算按（2+1.5*（5-2）+2*（A-5））%核减；

上述抽查和核减过程越秀、黄埔院区各自独立开展并计算。

（16）施工单位收到改造申请单方可开工，特殊抢修项目在征得业主同意后，可以先行开工抢修，事后及时完善改造申请单相关手续。

（17）材料进场按合同内容执行，施工方保留好产品合格证、说明书（如有）、检测报告（如有），验收结算时一并提交甲方。

（18）合同内“开孔及修复”计量范围，属于穿砖墙、楼板工作可参照合同内“开孔与修复”单价，彩钢板、埃特板开孔按照合同外定额计价。

（19）“断管接水”新旧水管断管接水，供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算。工序要求为“定位、开关水掣、泄水、断管、套丝、清理接口、接驳、通水试验”（使用焊接方法也同样可计算），不符合此特征的不应计算断管接水费用。

（20）合同外措施费计价以实际发生措施项目进行计价，按照与医院定点零星公司模式计价，项目负责人根据实际需要措施费进行确认。

（21）合同清单外，整个系统调试，按实际计量调试费。单台设备安装，不计量调试费，原则上乙供乙安装设备不计此调试费，甲供乙安装设备合理计算调试费，调试费用按照每增加1台设备，调试费用增加1.2倍进行折算。

（22）清单外若设备安装已含检查接线项目费用，不再重复计量。

三、项目需求

3.1、技术需求

3.1.1、执行规范

GB 51039 综合医院建筑设计规范

GB 20189 公共建筑节能设计标准

GB 55015 建筑节能标准规范

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50333 医院洁净手术部建筑技术规范

WS/T 368 医院空气净化管理规范

GB 50346 生物安全实验室建筑技术规范

上述规范以最新版本为准

3.1.2、技术要求

（1）工程项目管理

1)成交供应商必须严格按照采购人确认的施工方案组织施工，并应接受采购人委托的监理单位（如有）对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

2)在响应文件中承诺并经选定的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，在工程实施过程中应依时到场，未经采购人同意，成交供应商不得擅自调换和撤离。

3)成交供应商在工程施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

4)成交供应商在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，动火人须具有有效的上岗证，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。

5)成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

6)建筑垃圾要按甲方要求堆放在指定地点。

（2）施工作业规定及说明

1)施工人员必须遵守采购人《外来施工人员管理规定》、《外来施工单位消防安全管理规定》、《动火申请规定》、《安全用电规定》等制度和其它相关规定；文明施工，不准大声呼喊、喧哗，不准随便进入与施工无关的区域；收拾好工具、材料，搞好施工现场清洁卫生才能离开项目现场。

2)由于项目现场临近办公场所及病区，各供应商应充分考虑对周边环境的影响和安全保卫问题，为此，项目施工时间服从甲方安排，并根据广州市安全施工、文明施工相关要求提出切实可行的保护、防范和配套措施，作为磋商时必要的技术要求。

（3）设备材料的供应、包装、发运及保管

供应商采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上。发现不合格材料、设备用于本工程中，供应商应无条件返工且所生产的一切费用由成交供应商自理。

供应商负责工程所需设备、材料和工具等物质的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

设备、材料和工具等物质在施工现场的保管由供应商自行负责，直至项目施工、安装、验收完毕为止。

设备、材料和工具等物质在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（4）施工技术要求

供应商拟组建的本项目实施团队在岗人数应不少于5人，其中，项目管理员（项目对接人（项目负责人），须为供应商本单位在职人员，提供社保证明）不少于1人，具备中级及以上暖通专业职称及相关经验，具有中央空调安装改造经验施工员不少于3人（需具备相应专业上岗操作证），工程造价员不少于1人。（须提供上述人员的二代身份证、资质证明），并能根据院方工程紧急情况或项目高峰期情况同时提高到不少于6个具有中央空调安装改造经验施工员（需具备相应专业上岗操作证）。

施工组织方案需列明保证工期、施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护措施；

结合施工现场的实际情况进行施工方案设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由施工单位负责。

（5）响应要求

按照采购人对各单项空调系统零星改造工程的具体批示执行，成交人从接到采购人通知的时间，到成交人到达本项目地点的时间应在4小时之内。

▲（6）服务流程

1)采购方根据使用单位或管理单位的具体情况，提出空调通风系统具体项目需求；

2)定点零星改造工程单位根据具体项目特点，制订切实可行的施工方案及工程预算（工程预算金额不得高于人民币20万元整）；

3)采购方相关管理部门审核并批准定点零星改造工程单位提供的施工方案；

4)定点零星改造工程单位获得批准文件后，提交工程实施计划给采购方相关管理部门备案，并进行工程施工；

5)在具体工程施工过程中，采购方应提供相关便利条件，配合定点零星改造工程单位的工程实施工作；

6)工程完成后，定点零星改造工程单位提交竣工验收申请，并由采购方相关管理部门组织工程竣工验收；

7)双方按照竣工验收确定的工程量清单进行工程结算。

（7）仪器配备要求

成交人需投入校准合格的电子式风速、电子风量罩、管路探伤仪、数字声级计、带压开孔器等用于项目实施。

3.1.3、验收标准

工程的质量要求为合格，工程质量验收标准执行国家规定标准GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》。

3.2、商务需求

3.2.1、付款及结算方式

本工程价款支付方式和条件为本合同生效后，每三个月结算一次，工程竣工验收合格后，承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人，发包人完成结算终审定案后，支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质保金，根据质量保修条款支付。甲方每次付款前乙方需提供合法有效等额发票。

▲3.2.2 合同考核评估期要求

本合同设置3个月的考核评估期，成交人均按合同要求履行责任并达到附件1所示的季度考核表评分要求，则考核评估期结束后无息退还部分履约保证金（退还履约保证金金额参考3.2.3条款）。若成交人未能按合同要求履行责任并评分未达到相关要求，视为成交人违约，院方有权无条件中止合同，院方不支付考核评估期内的相关费用，并不退还履约保证金。

▲3.2.3、合同担保

本合同担保要求：履约担保收取的金额为20万元（大写：贰拾万元整）。乙方需在本合同签订后10个工作日日内交至甲方，逾期不交的，甲方有权终止合同，全部损失由乙方负责。中标人通过采购人3个月的考核评估期后，采购人无息退还履约保证金中的10万元，剩余10万元履约保证金待合同范围内全部工作完成后无息退还。

出具履约担保的方式可以为：现金支票、银行转账或见索即付的履约保函。

担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保有效期直到本合同全部结束为止；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期限应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约担保的金额中得到补偿，不足补偿部分，甲方可以另行主张。

履约担保于有效期截止后30天内一次性无息退还乙方。

3.2.4、售后服务

本项目部分需提供质保及售后服务，期限为自验收通过之日起两年。

质保金金额为结算金额3%。

3.2.5、运输及保险

（1）本项目涉及到相关产品的包装和运输应由中标人实施，确保产品、货物包装完善并运输至招标人指定地点，所涉及费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。

（2）本项目如需投保，相关保险（包括但不限于设备材料、货物、中标方人员、第三者责任险等）费用由中标人承担，所涉及费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。

3.3、其他需求

3.3.1、本项目踏勘需求为第（1）种。

（1）组织现场踏勘，所有响应供应商应前往项目现场进行踏勘，踏勘将由招标人分别开展，错开各响应供应商踏勘时间。响应供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。招标人对响应供应商由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

踏勘时间：招标人根据报名情况确认各供应商分别前往的时间。

踏勘地点：中山大学肿瘤防治中心越秀院区、黄埔院区。

踏勘联系人及电话：越秀院区 江工18826138171；黄埔院区 陈工  13580548481。

（2）不组织现场踏勘。

3.3.2、资格条件

本项目实施需投标人提供以下资格条件证明材料：

有建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）；

建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

供应商拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级或以上注册建造师；且持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），项目负责人和安全员不为同一人。

3.3.3、发票开具

本项目中标人需开具的发票类型为普通发票/增值税专用发票。

四、季度考核表

| 合同编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中山大学肿瘤防治中心空调零星改造工程项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 违规项目内容 |  | 扣分范围 | 实际扣分 |
| 1 | 施工单位在24小时内不能响应主管科室布置的施工任务，视情节处罚 |  | 2-5 |  |
| 2 | 遇到甲方突发紧急抢修事件时，施工单位接到通知1小时内未响应，视情节处罚 |  | 2-5 |  |
| 3 | 施工单位因自身原因在约定工期后3日内仍未完成布置的施工任务，或应允施工，视情节处罚 |  | 2-5 |  |
| 4 | 施工单位不服从管理，造成甲方经济损失或导致返工情况的，视情节处罚 |  | 2-5 |  |
| 5 | 为了便于衔接，甲方通知施工单位进行会议沟通，施工单位未派人准时参加，无故迟到或缺席 |  | 2-5 |  |
| 6 | 工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，未制定相应施工方案，未经甲方管理人员审批同意进行施工 |  | 2-5 |  |
| 7 | 施工现场管理人员和作业人员在工作期间未按规定穿工作服、戴安全帽，佩戴身份标识卡 |  | 1 |  |
| 8 | 酒后作业、施工现场或所在驻场点有吸烟、随地大小便等不文明行为 |  | 2-5 |  |
| 9 | 特种作业人员未持证上岗，操作证未在有效期内 |  | 2-10 |  |
| 10 | 油漆、切割、打凿等有异味或粉尘作业施工，未做好通风、围蔽和成品保护 |  | 2-5 |  |
| 11 | 有较大噪音的施工项目，未在规定时间内施工 |  | 2 |  |
| 12 | 工期3天以上未悬挂施工告示牌，未尽通知义务 |  | 1 |  |
| 13 | 在施工现场发现事故隐患，事故苗头未及时上报 |  | 1 |  |
| 14 | 在梁、柱、承重墙上钻孔、打凿等，影响楼宇结构安全 |  | 10 |  |
| 15 | 水电作业及使用电动、电气等工具时、未按规范做好防护保护、接地等安全措施、未按规范进行布管、布线 |  | 2 |  |
| 16 | 仓库材料和物品堆放混乱，占用公共区域、有安全隐患 |  | 2 |  |
| 17 | 施工现场有拆除打凿等危险作业影响周边人身安全时，工人未佩戴安全头盔、未做防护、保护措施，场地未按规范做好警示及围蔽者 |  | 2-5 |  |
| 18 | 动火作业时未取得动火证、施工现场未配备有效数量的灭火器，未经许可擅动消防设备设施；施工中损坏消防设施、设备器材者，照价赔偿，视情节处罚； |  | 10-20 |  |
| 19 | 施工期间占用消防通道堆放器材和物品，阻碍消防道畅通 |  | 1-5 |  |
| 20 | 施工完毕后，乱扔杂物、施工垃圾未清理或未运至指定地点 |  | 1-5 |  |
| 21 | 施工完毕后，施工单位未积极配合甲方对维修改造事项的验收，未按合同要求及时提供现场草签工程量 |  | 5-20 |  |
| 22 | 违章作业，当生产与安全发生冲突，不服从安全要求，或施工影响医院正常经营，野蛮施工的 |  | 5-30 |  |
| 23 | 故意浪费材料，破坏甲方物品，损坏成品者，除照价赔偿外，视情节处罚 |  | 5-15 |  |
| 24 | 施工单位未经允许或未办理开工手续的情况下擅自动工、擅自扩大工程量 |  | 5-15 |  |
| 25 | 拒不执行院方制度、要求或实际行为不执行院方制度、要求。 |  | 5-20 |  |
| 26 | 施工单位为谋求自身利益，通过各种手段贿赂甲方相关管理人员的，视情节处罚 |  | 30 |  |
| 27 | 施工单位工作人员施工态度应良好，无故顶撞、恐吓、殴打甲方人员的，视情节处罚，情节严重者移交司法机关处理 |  | 5-30 |  |
| 28 | 施工项目中经查实发现有材料造假、工程质量有重大缺陷、虚报工程量、验收签证资料伪造甲方人员签名等行为的，视情节处罚 |  | 5-30 |  |
| 29 | 盗窃医院财物者处以10倍罚款，情节严重者送交公安机关处理 |  | 2-15 |  |
| 30 | 未按照合同要求及时提交验收资料、结算资料，导致结算滞后，影响合同执行 |  | 5-30 |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 建设单位：中山大学肿瘤防治中心 考核单位： |  |  |  |  |
| - 若承包人合同考核评估期内扣分达到30分，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由乙方自行承担，乙方还需配合甲方完成相关交接手续。 - 若承包人季度考核扣分超过20分，每多扣1分，发包人扣除工程款2000元；季度考核扣分超过30分，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由乙方自行承担，乙方还需配合甲方完成相关交接手续。 |  |  |  |  |
| 合同考核季度： 年第 季度 |  | 考核日期： |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |