用户需求书

一、需求范围

招标内容：负责从施工图设计、协助用户报装、旧设备拆除、新设备运输、采购、施工、调试、验收通电。

计划工期：发布开工令起170个日历天。

设计标准：满足设计单位标准设计要求。

要求质量控制目标：通过各级验收合格并完成启动投产。

要求安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。

采购清单：

拆除2000kVA干式变压器4台并运走，采购、运输及安装2000kVA干式变压器4台，安装配套母线、电缆，调试检测新装变压器4台，通电验收新装变压器4台，通过供电局确认图纸中所示全部电气工程内容。

本项目采购核心产品为干式变压器。

本项目的施工水路、电路安装工作由投标人负责完成，采购人提供必要协助，所需要的时间要考虑在总施工工期之内。项目施工用水、用电由采购人提供。

★二、投标人资质要求（注：标注“★”的条款为评标时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效投标）

1. 投标人须具备以下资质：

①施工资质：具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资格。本项目不允许联合体投标的。

②设计资质：工程设计综合甲级资质，或电力行业工程设计丙级（或以上）资质，或电力行业（变电工程）专业丙级（或以上）资质或建筑设计事务所资质。如为联合体投标的，负责设计的单位须具备以上资质。

2.投标人持有建设行政主管部门颁发安全生产许可证。

3.投标人拟担任本项目负责人为：机电工程专业贰级或以上级别的注册建造师，且持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

注：根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。

三、参照品牌

（一）材料样板及其报价规定：

1.投标人应根据招标人提供的材料清单、有关资料及有关规定，由各投标人自行选定材料样板并进行报价。投标人所报的材料的品牌必须符合招标文件所提供的参考品牌或者是高于此品牌的其它品牌，并必须保证所选品牌材料的技术指标、质量要求等条件至少达到参考品牌的技术指标、质量要求等条件。如与参考品牌不符，需提供其生产厂家、技术参数、售后服务等方面与参考品牌的对比表，以证明其档次达到参考品牌的要求。

2.所选品牌材料必须在已标价的工程量清单（投标报价文件）的主要设备、材料价格表中标明，若在评标时发现其所选品牌材料的技术指标、质量要求等条件未达到参考品牌的技术指标、质量要求等条件，作负偏离处理；若在评标时未发现而在工程实施后发现报价内容不相符或未达到要求的，则在工程实施后，中标人必须按招标文件所提供的参考品牌要求完成工程，但该项内容的费用只按该项投标合价费用支付，招标人不予补回；另外，该项内容的增加工程以该项投标综合单价计付，并与按定额计算的综合单价（下浮后）进行对比，取低值，减少工程按该投标综合单价计算扣减。投标报价文件中未按要求选定材料品牌的投标人，将视为同意招标人提供的参考样板进行施工和验收。

3.为确保工程主要材料的质量，承包人在施工前必须提供投标时所选材料样板给发包方和监理单位确认，并向监理单位办理材料报验手续，符合设计图纸及招标文件的质量要求的方可批准使用。在施工实施时发包人和监理单位将以施工前提供并经确认的的材料样板作为质量验收依据，对所选用主要材料及配件进行检查验收，验收合格后方可投入使用。如发现货不对板的，发包人和监理单位有权拒绝使用，并由承包人承担由此造成的损失。

（二）主要材料规格、参照品牌

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 质量要求 | 参照品牌或生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV干式变压器 | 2000kVA容量 宽度不大于1.2米 高度不大于1.8米 13型 | 国家一级能效名录、立体卷铁柱芯、纯铜 | ABB、施耐德、西门子、顺特 |
| 2 | 封闭母线 | 4000A载流量 | 国标 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 高压电缆 | 满足115A载流量以上 低烟无卤阻燃 | 国标 | 广东电缆、番禺电缆、 广州电缆、南洋电缆 |

四、时间要求

1、2022年5月31日前需完成1台2000kVA干式变压器的安装工程。

2、2022年10月1日至10月7日需完成3台2000kVA干式变压器的安装工程。

3、每台变压器施工时间不得超过24小时，包含拆、运、装、调试通电等所有内容。